## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA  194/2010

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rim

anente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

|  |  | Oggetto: Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo. Destinatario: Impresa Calvo s.r.l. di Rosolini. |
| --- | --- | --- |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il Coordinatore Tecnico (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. Il Coordinatore Amministrativo (Dr. Leonardo Migliore) |

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 109 del 11/02/1994, nel testo coordinato con la L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo, redatto dall’Ing. Giorgio Cerruto libero professionista, e approvato dal Comitato Direttivo con la delibera nr. 155 del 01/10/2007 per l’importo complessivo di € 353.159,83 secondo il seguente quadro economico:

A)  Lavori a base d’asta	€	257.078,07

B)  Oneri Sicurezza	€	     3.768,39

Importo Totale (A+B)	€	260.846,46	€	260.846,46

C)   IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)	€	   52.169,29

D)  Per competenze tecniche	€	   34.381,26

E)   Per Imprevisti	€	             0,00

F)  IVA (al 20% su C)	€	     5.762,82

Sommano	€	   92.313,37	€	  92.313,37

TOTALE INTERVENTO			€	353.159,83

VISTO il contratto di appalto del 12/02/2008, registrato a Ragusa il 14/02/2008 al nr. 603, con il quale sono stati affidati i lavori in argomento all’Impresa Calvo s.r.l. di Rosolini che in sede di gara ha offerto il ribasso d’asta del 7,3150% e quindi per un importo netto dei lavori pari ad € 242.041,20;

PRESO ATTO che a seguito del superiore contratto il quadro economico dell’opera è stato modificato con il seguente:

A)  Lavori	€	238.272,81

B) Oneri Sicurezza	€	    3.768,39

Importo Totale(A+B)	€         242.041,20	€	242.041,20

C)   IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)		€           48.408,24

D)  Per competenze tecniche			€         34.381,26

E)   IVA (al 20% su D)		       	€           5.762,82

F)   Economia			€         22.566,31

Sommano (C+D+E+F)			€       111.118,63

TOTALE INTERVENTO			€       353.159,83

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori per l’importo complessivo dell’opera di € 379.000,00 secondo il seguente quadro economico;

A)  Lavori (al netto del ribasso d’asta)	€	286.597,31

B)  Oneri Sicurezza	€	     3.768,39

Importo Totale(A+B)	€	290.365,70	€	290.365,70

C)   IVA sul totale dei lavori (al 10% su A+B)			€	  29.036,57

D)  Per competenze tecniche			€	  45.770,79

E)   IVA (al 20% su D)		       	€	    8.110,77

F)   Oneri di conferimento a discarica			€	    5.716,17

Sommano (C+D+E+F)			€	  88.634,30

TOTALE INTERVENTO			€	379.000,00

VISTO l’atto di sottomissione del 26/03/2009 registrato a Modica il 22/04/2009 al nr. 1196 serie 3a, con il quale l’importo netto dei lavori e di compressive €290.365,70 con un maggior importo di € 48.324,50;

CONSIDERATO che durante la esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla stesura di una seconda perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione dei Lavori per l’importo complessivo dell’opera di € 388.616,99 secondo il seguente quadro economico;

A)  Lavori (al netto del ribasso d’asta)	€	 282.908,25

B)  Oneri Sicurezza	€	      3.768,39

Importo Totale(A+B)	€	 286.676,64	€	286.676,64

C)  IVA sul totale dei lavori (al 20% su A+B)	€	   28.667,66

D)  Per competenze tecniche	€	   45.770,79

E)  IVA (al 20% su D)	€	     8.110,77

F)  Oneri conferimento in discarica	€	     8.391,60

G) OPERE DI COMPLETAMENTO	€	     9.999,57

H) IVA (al 10% su G)	€	        999,96

Sommano	€	101.940,35	€	101.940,35

TOTALE INTERVENTO			€	388.616,99

PRESO ATTO che le modifiche apportate  sono illustrate nella relazione di Perizia;

PRESO ATTO che per la esecuzione dei lavori non previsti in progetto si è reso necessario concordare con l’impresa n. 3 prezzi nuovi desunti analizzati e sui quali va applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa in sede di gara di appalto;

PRESO ATTO che l’importo dei minori lavori è pari ad € 3.689,06 e che comunque il maggior importo dei lavorio rispetto al progetto originario è di € 44.635,44 inferiore al 20% (18,44% circa) e quinti entro il limite del quinto d’obbligo;

PRESO ATTO che la perizia di variante in argomento non altera la natura dell’opera appaltata ma ne riduce la esecuzione di opere per le mutate condizioni dell’utilizzo dell’edificio;

VISTI gli allegati di perizia ed in particolare il verbale di validazione redatto dal R.U.P;

# DETERMINA

- Di approvare la 2a perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria nell’edificio polivalente del Centro Sociale di Modica-Pozzallo;

- di approvare i prezzi nuovi concordati con l’impresa e sui quali va applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa medesima in sede di gara di appalto;

- di prendere atto che i minori lavori ammontano ad €. 3.689,06;

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento, di procedere alla sottoscrizione con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi.

- la perizia di variante e suppletiva in argomento fa parte integrante del presente provvedimento.

Ragusa li 22/11/2010

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)